Утвержден

приказом УОМПиС

от 25.06.2015 № 121

План мероприятий по введению в Пильнинском районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1. **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Май 2015-  май 2016 г. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий). | Разработка и утверждение плана введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий) в образовательной организации (далее – ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ. | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России. | Сбор и анализ информации по параметрам обследования. | Участие в опросах. |
| 1.3 | Участие в проведении регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Сентябрь-октябрь 2015 г.  Ноябрь 2015 г. | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. 2. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. 2. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.4 | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной образовательной программы образовательной организации. | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России. | 1. Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России. 2. Доведение до подведомственных ОО актуальной информации вопросам введения ФГОС ОВЗ. | 1. Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО. 2. Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО. |
| 1.5 | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ. | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России. | 1. Реализация муниципальных программ развития образования в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. 2. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | 1. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 2. Участие в мониториге. |
| 1.6 | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ. | Март – май 2016 | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 2. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 2. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.7 | Участие в разработке примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России. | Организация участия педагогической общественности муниципалитета в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Организация участия педагогической общественности ОО в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ.** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Пильнинском районе. | Июнь 2015 г | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Пильнинском районе. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ.** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Июнь – ноябрь 2015 г. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО Пильнинского района. 2. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО . 2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| **4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ.** | | | | |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | С августа 2015 г. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям. | Эффективное планирование расходов средств учредителя. |
| **5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.** | | | | |
| 5.1 | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проводимых ГБОУ ДПО НИРО. | Сентябрь 2015  2015-2016 г | 1.Информирование подведомственных ОО о проведении семинара, организация участия в семинаре руководителя муниципальной методической службы, руководителей ОО.  2.Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, организация участия в вебинарах, проводимых ГБОУ ДПО НИРО. | 1. Формирование списка руководящих и педагогических работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ.  2.Участие в вебинарах. |
| 5.3 | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Пильнинском районе. | С 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в Пильнинском районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. |